|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-北京学者—张健 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张健 | | | 联系电话 | 13910320041 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 30.000000 | 30.000000 | 29.200000 | 10 | 97.33% | 9.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.000000 | 30.000000 | 29.200000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过优化学术团队，建设北京市知识管理基地、绿色发展大数据决策北京市重点实验室和智能决策与大数据应用北京市国际科技合作基地，提高研究实力。具体目标为开展专家咨询、专家学术讲座15人次；发表学术论文3篇；申请专利1项；指导青年人才10人申报省部级项目，培养研究生16人。 | | | | | 完成专家咨询、专家学术讲座18人次；发表学术论文3篇；申请专利1项；指导青年人才10人申报省部级项目，培养研究生16人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专家咨询、学术讲座 | 15人次 | 18人次 | 3 | 2 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 培养研究生 | 16人 | 16人 | 3 | 3 |  | | |
| 发表论文 | 3篇 | 3篇 | 3 | 3 |  | | |
| 申请专利 | 1项 | 1项 | 3 | 3 |  | | |
| 青年人才 | 10人 | 10人 | 3 | 3 |  | | |
| 质量指标 | 发表论文 | 国内外高水平期刊发表3篇 | A刊三篇 | 5 | 5 |  | | |
| 申请专利 | 1项 | 1项 | 5 | 5 |  | | |
| 青年人才 | 指导青年教师10人申请省部级项目 | 指导青年教师10人申请省部级项目 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 专家咨询15人次，培养研究生16人次，发表学术论文3篇，申请专利一项，指导青年教师10人申请省部级项目 | 2021.01-2021.12 | 2021.01-2021.12 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 总成本控制在预算范围内 | 30万元 | 29.2万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 教师队伍建设 | 提升课题组教师科研能力 | 得到提升，成功获批国家课题3项。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 人才培养 | 提升研究生科研能力 | 得到提升，学生发表论文4篇。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 学科建设 | 发展重点学科管理科学与工程 | 有所发展 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 研究生参与课题满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 参与课题教师能力提升满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 学科组教师学科发展满意度 | ≥90% | 100% | 4 | 3 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.73** |  | | |