|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-＂一带一路”外国留学生奖学金项目（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 蔡英 | | | 联系电话 | 13693339903 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 25.000000 | 25.000000 | 14.000000 | 10 | 56.00% | 5.60 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.000000 | 25.000000 | 14.000000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 扩大我校国际学生招生数量及规模，吸引国外优秀学生来华学习和交流，促进我校国际学生工作的稳定健康发展，全面规范和提升办学水平，扩大我校的国际影响力，为北京国际化大都市建设做出积极贡献。 | | | | | 2021年秋季经过遴选共有7名学生符合评选条件，获得每人2万元的全奖资助。市教委所划拨的25万“北京市‘一带一路’外国留学生奖学金”项目资金实际使用14万元，所结余的11万元资金已于2021年年底上交。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 奖励优秀“一带一路”全奖本科生 | 12人 | 7人 | 7.5 | 5 | 【偏差情况说明】： 该项目共有7人获得全奖资助，有6人未获得资助，其中1人休学、2人退学、3人学业成绩未达标。 【原因分析】： 由于受疫情影响，导致部分学生休学和退学，外加线上教学学习效果不理想，学生学习积极性不高，导致部分学生学业成绩不达标。 【改进措施】： （一）畅通信息沟通渠道，加强国际学生防疫信心 始终确保与党中央一致的宣传主基调、主旋律，及时通过网络平台发布官方权威信息，使国际学生及时了解中国现实情况，培育其知华、友华、亲华情怀，有效疏导国际学生恐慌情绪，坚定同各国国际学生携手共同打赢疫情防控阻击战的信心，消除国际学生的疑虑。同时，充分运用各种线上媒体进行宣传，直面当下中国的实际，把中国道路、中国制度、中国精神、中国文化、中国力量寓于中国故事之中，使外界知悉我国构建对外关系的新方案，了解中国人民抗击疫情的伟大创举，认同中国政府治国理政的新理念等，从而认识真实、立体、全面的中国。 （二）保证教学管理质量，消除学生思想疑虑 加强在疫情期间国际学生的教育管理工作，克服当前困难，保证国际学生教育工作的正常进行。同时，重视对在华国际学生的心理疏导，及时了解其心理状况，增强对国际学生的人文关怀，打造留学口碑。此外，组织开展国际学生网络学习情况问卷调查，针对学生反馈问题逐一解决改进，确保教学质量。。 （三）落实就业服务机制，强化学生服务保障 多措并举增强学生就业择业体验感，为国际学生提供尽可能全面的就业咨询服务和帮助，加强与企业单位建立长期合作机制，畅通来国际学生在华实习、就业的途径和通道，打造留学就业一体化服务平台，帮助国际学生有效解决就业问题。依托网络招聘模块为毕业生和用人单位搭建线上实时交流平台，切实提升就业数字化和智能化服务水平，提供更加精准化、精细化、特色化的分学科分专业的更高质量就业信息服务。 | | |
| 奖励“一带一路”半本科生 | 1人 | 0 | 7.5 | 0 |
| 质量指标 | 项目质量标准 | 符合“北京市外国留学生奖学金”标准 | 依照北京市外国留学生“一带一路”奖学金评选 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 2018级“一带一路”外国留学生奖学金评选工作 | 2021年10月至11月 | 2021年9月 | 5 | 5 |  | | |
| 奖学金发放 | 2021年11月 | 2021年10月 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 25万 | 14万 | 4 | 2 | 【偏差情况说明】： 该项目共有7人获得全奖资助，有6人未获得资助，其中1人休学、2人退学、3人学业成绩未达标。 【原因分析】： 由于受疫情影响，导致部分学生休学和退学，外加线上教学学习效果不理想，学生学习积极性不高，导致部分学生学业成绩不达标。 | | |
| 优秀“一带一路”项目本科生全奖 | 2万元/ | 2万元/ | 3 | 3 |
| 优秀“一带一路”项目本科生半奖 | 1万元/人 | 0 | 3 | 3 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升学校国际化和现代化办学水平 | 得到提高 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 国际影响力 | 提升学校国际影响力和竞争力 | 得到提高 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 国际学生对学院的满意度 | ≥90% | 92.30% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.60** |  | | |