|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-青年拔尖（滚动项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 陈昕 | | | 联系电话 | 82426840 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 56.304500 | 56.304500 | 35.558414 | 10 | 63.15% | 6.32 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.304500 | 56.304500 | 35.558414 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目立足学校实际情况，拓宽思路，创新方法，以提高教师队伍建设--青年拔尖入选人员的教学科研水平作为工作重心，通过培养，使其教学、科研、管理水平得到明显提升，取得显著成果，从而发挥青年拔尖人才培育计划入选人员的带动作用，推进我校人才队伍整体能力素质的提高。 | | | | | 通过项目建设，青年拔尖项目入选人员的教学、科研、管理水平得到明显提升，取得显著成果，并发挥了带动作用，推进了我校人才队伍整体能力素质的提高。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专著 | 2部 | 2部 | 2 | 2 |  | | |
| 学术论文 | 15-16篇 | 37篇 | 2 | 2 |  | | |
| 发明专利 | 8项 | 14项 | 2 | 2 |  | | |
| 光伏发电功率预测软件 | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  | | |
| 情景认知软件 | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  | | |
| 编制相关计算程序 | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  | | |
| 总体报告 | 2篇 | 2篇 | 2 | 2 |  | | |
| 学生培养 | 20人 | 25人 | 2 | 2 |  | | |
| 质量指标 | 论文、专利、软件著作权等 | 达到较高水准 | 达到较高水准 | 7 | 5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 培养学生 | 学生能力素质得到大幅提高 | 学生能力素质得到大幅提高 | 7 | 5 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 各子项目依据自身实际情况，严格按照教师队伍建设项目相关管理办法及财务规定，有计划分步骤地完成。 | 上半年完成项目的50%，截至2020底全部完成。 | 各子项目依据自身实际情况，有计划分步骤地完成既定目标。 | 10 | 7 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 56.3045万元 | 35.558414万元 | 10 | 7 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 人才队伍建设 | 人才队伍能力素质得到进一步强化。 | 人才队伍能力素质得到进一步强化。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 教学科研水平 | 教学科研水平得到大幅提高。 | 教学科研水平得到大幅提高。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 人才培养 | 人才培养质量得以提高。 | 人才培养质量得以提高。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度≥90% | ≥90% | 90% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 主管部门满意度≥90% | ≥90% | 90% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **81.32** |  | | |