|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学汽车购置及更新 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 王智勇 | | | 联系电话 | 15810740891 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 71.427080 | 71.427080 | 71.427080 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.427080 | 71.427080 | 71.427080 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成2辆宇通ZK6729D6(7米柴油中型客车)的购置。车辆购置完毕后，能够满足我校师生多校区的教学科研工作需求，能够更好的为全校师生服务，保障学校正常教育教学任务顺利开展。 | | | | | 完成了2辆宇通ZK6729D6(7米柴油中型客车)的购置，目前承担健翔桥-小营-新校区往返教学班车运营任务，保障了学校正常教育教学任务顺利开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2021年公务车辆购置 | 完成2辆宇通大客车购置 | 2辆 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 2021年度建设质量指标 | 完成2辆宇通大客车购置，能够完全满足学校师生的在多校区情况下的正常办公、授课、学习等要求。产品质量达到国家验收合格标准,验收合格率达100%。 | 验收合格率达到了100% | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 2021年确定建设方案 | 2021年1月完成车辆购置具体方案工作 | 2021年10月完成 | 2 | 2 | 受招投标时限影响，于2021年10月完成 | | |
| 2021年项目公开招标 | 2021年2月完成整个项目的招标、投标工作 | 2 | 1 |
| 2021年项目车辆购置 | 2021年3月完成项目的合同签订，车辆采购到货工作 | 2 | 1 |
| 2021年项目完成到货验收及安装调试 | 2021年4月完成项目内到货验收及安装调试工作 | 2 | 1 |
| 2021年试运行并投入使用 | 2021年5月完成整个项目的验收，项目进入运行阶段 | 2 | 1 |
| 成本指标 | 2021年成本指标 | 成本在预算合理范围内，合计控制在71.427080万元以内 | 71.42708万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 通过此项目的实施，提高我校的基本服务水平，改善多校区办学的运行环境，提高办公效率，为学校的教学科研水平再上新台阶提供有力的物质保障。 | 通过此项目的实施，提高我校的基本服务水平，改善多校区办学的运行环境，提高办公效率，为学校的教学科研水平再上新台阶提供有力的物质保障。 | 7.5 | 7 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 通过对我校教学运行班车的更新换代，可以提升广大师生的工作学习积极性和效率，解决师生对学校多校区办学运行的基本要求，使教职工能够更好的为社会培养更多高质量人才，进一步提高学校知名度。 | 通过对我校教学运行班车的更新换代，可以提升广大师生的工作学习积极性和效率，解决师生对学校多校区办学运行的基本要求，使教职工能够更好的为社会培养更多高质量人才，进一步提高学校知名度。 | 7.5 | 7 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 生态效益指标 | 环保效益指标 | 节能减排。本次购置车辆均为国六排放标准，符合国家节能环保要求。 | 节能减排。本次购置车辆均为国六排放标准，符合国家节能环保要求。 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 本项目建成后的使用寿命至少10年以上，可持续为广大师生服务。 | 使用寿命超过10年，可以持续为广大师生服务 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用率 | 师生对车辆的使用满意度达到98%以上 | 达到100% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 质量及样式满意度 | 教职工对车辆的产品质量及样式的满意度达到98%以上。 | 达到100% | 5 | 4 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **93.00** |  | | |