|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区学生公寓B、C组团配套设备 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 郑召义 | | | 联系电话 | 82426957 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 1638.690000 | 1623.100300 | 10 | 99.05% | 9.90 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 1638.690000 | 1623.100300 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2021年7月之前，完成B、C组团家具安装到位，确保新生可以入住。 具体对宿舍内床、桌子、椅子、柜子等用品安装到位，满足6000名学生需求。 落实各阶段工作，通过项目验收，符合国家质检机构相关标准，绿色环保、材质优良，保证学生使用的便捷性与舒适度。 | | | | | 已完成B、C组团家具安装到位，确保新生可以入住。 具体对宿舍内床、桌子、椅子、柜子等用品安装到位，满足6000名学生需求。 落实各阶段工作，通过项目验收，符合国家质检机构相关标准，绿色环保、材质优良，保证学生使用的便捷性与舒适度。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 2021年7月底完成B、C组团配套家具的安装 | 学生宿舍多功能组合床6000套，行李架2980组，公共区相关家具设备4745件 | 学生宿舍多功能组合床6000套，行李架2980组，公共区相关家具设备4745件 | 15 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 通过项目验收，符合国家质检机构相关标准，绿色环保、材质优良 | 2021年7月底完成B、C组团配套家具的安装，达到预期效果，可以顺利使用 | 2021年9月底完成B、C组团配套家具的安装，达到预期效果，可以顺利使用。 | 15 | 11 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 安排相关公司现场考察并制定实施方案 | 2020年7月底完成。 同相关公司进行新校区现场调研考察，并介绍校方需求，公司根据校方要求及实际环境条件制定实施方案。 | 2020年7月底完成。 同相关公司进行新校区现场调研考察，并介绍校方需求，公司根据校方要求及实际环境条件制定实施方案。 | 1.5 | 1 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 项目申报 | 2020年8月底完成。 | 2020年8月底完成 | 1.5 | 1.5 |  | | |
| 项目招投标工作 | 2021年2月底完成。 | 2021年5月完成 | 1.5 | 1 | 进度稍有滞后，今后加快执行进度 | | |
| 确定实施方案并通知中标公司实施 | 2021年3月中旬完成。 确定实施并对公司提供的《项目具体实施方案》进行确定。 | 2021年6月中旬完成。 确定实施并对公司提供的《项目具体实施方案》进行确定。 | 1.5 | 1 | 进度稍有滞后，今后加快执行进度 | | |
| 实施家具设备安装 | 2021年7月底完成。 | 2021年9月底完成。 | 2 | 1 | 进度稍有滞后，今后加快执行进度 | | |
| 家具验收（校方工作人员对各项家具进行检查，并提出相应的整改建议） | 2021年8月中旬完成。 | 2021年11月中旬完成。 | 2 | 1 | 进度稍有滞后，今后加快执行进度 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 1836.221600万元 | 1623.1003万元 | 10 | 7 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 家具使用便捷性 | 宿舍满足6000名学生需求，上床下桌居住环境，大大提升了学生生活及学习的空间，方便学生在宿舍活动。 | 宿舍满足6000名学生需求，上床下桌居住环境，大大提升了学生生活及学习的空间，方便学生在宿舍活动。 | 15 | 15 |  | | |
| 家具使用安全性 | 配套家具符合国家安全标准，保障学生的人身安全。 | 配套家具符合国家安全标准，保障学生的人身安全。 | 15 | 15 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生对家具使用满意度 | 按照“421”标准为基础，质量和款式达到生活需求，使用后满意度达到90%以上。 | 按照“421”标准为基础，质量和款式达到生活需求，通过问卷形式调查满意度，使用后满意度达到94%。 | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.40** |  | | |