|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-研究生学业奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 王兴芬 | | | 联系电话 | 010-82426098 19801319205 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 934.800000 | 934.800000 | 934.800000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 934.800000 | 934.800000 | 934.800000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照《北京市财政局、北京市教育委员会关于印发<北京市研究生国家奖学金、学业奖学金、国家助学金管理暂行办法>的通知》（市财教育[2013]2199号）、《关于<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>拟修订情况说明》等文件精神，结合我校研究生教育工作实际，落实国家完善研究生教育投入机制的政策，建立健全研究生奖助体系，规范研究生奖助工作，调动研究生学习、研究的积极性，激励创新，推进高素质、应用型研究生的培养，促进高等教育事业持续健康发展。我校将利用本项目加以学校配套资金予以奖励。 | | | | | 《关于<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>拟修订情况说明》的正式文件即京教财[2020]22号文已于2020年底出台，我校根据该文件精神修订了《北京信息科技大学研究生学业奖学金评审及管理办法》（校党发[2021]6号），规范了我校研究生奖助工作，通过项目实施，调动了我校研究生学习、研究的积极性，利于创新，推进高素质、应用型研究生的培养。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 奖励项目数量 | 通过项目的实施，本项目经费加以学校配套资金，实现硕士研究生学业奖学金奖励覆盖面不超过1402人。 | 奖励1278人 | 15 | 12 | 实际完成比目标值较多，与目标偏差较大 | | |
| 质量指标 | 奖励对象与奖励标准相符性 | 符合奖励标准，按照相关文件规定保质保量向研究生发放学业奖学金。 | 设三个等级，一等奖1.3万元，二等奖1万元，三等奖0.7万元 | 15 | 12 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 学业奖学金评选、发放、总结 | 2021年9-12月 | 2021年9-12月 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 934.8万元 | 934.8万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 研究生教育发展 | 鼓励研究生学习研究，强化研究生珍惜机会的意识、潜心学习的态度，促进研究生教育健康发展 | 学校为研究生提供科研条件与机会，鼓励研究生潜心学习 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 科技创新能力建设 | 激励研究生科技创新，提高研究生创新意识，引导研究生把精力投入到科研创新中去，培养吃苦耐劳、百折不挠的研究精神 | 研究生更注重科研，营造学习、科研的良好氛围 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益 | 提升学校影响力，吸引优质生源，持续提高生源质量 | 提升学校影响力，吸引优质生源，持续提高生源质量 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 通过走访或问卷调查了解研究生对学业奖学金的满意度 | 获奖学生的满意度可达到90% | 达到90% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **89.00** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |