|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-＂一带一路”国家人才培养基地项目（分类发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 方德英 | | | 联系电话 | 13331121015 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 99.500000 | 99.500000 | 85.925000 | 10 | 86.36% | 8.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 99.500000 | 99.500000 | 85.925000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2021年计划利用项目经费99.5万元资助2018年秋季入学的“紫禁城奖学金”获得者2名，2019年秋季入学的“紫禁城奖学金”获得者6名，2020年秋季入学的“紫禁城奖学金”获得者8名。最终扩大与“一带一路”沿线国家的合作范围，进行教学改革，提高我校信息化专业特色办学水平。 | | | | | 2021年，执行项目经费85.925万元，剩余资金上交市教委。 资助了2018级“紫禁城奖学金”生2名，2019级“紫禁城奖学金”生6名，2020级“紫禁城奖学金”生6名。学院克服疫情对国际学生教学、管理造成的巨大困难，教学上云端授课，远程解惑，有序开展网上教学；牢固学院“领导班子-辅导员-班主任”三级管理服务体系，由下至上对在册留学生建立台账，一人一策，精准管理，学生状态较为平稳。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 资助2018年“紫禁城奖学金”老生 | 2名 | 2名 | 5 | 5 |  | | |
| 资助2019年“紫禁城奖学金”老生 | 6名 | 6名 | 5 | 5 |  | | |
| 资助2020年“紫禁城奖学金”老生 | 8名 | 6名 | 5 | 4 | 偏差原因分析：由于1名学生在中国境内找到工作导致其退学，另外1名学生受疫情影响只能参加线上学习，学习积极性受挫导致其退学。 改进措施： 1. 针对其余尚在境外就读的研究生，梳理其目前的学分完成情况或论文写作情况，督促其和导师保持联系，按照教学安排完成学业。 2. 对于由于当地网络基础设施差导致的不能正常使用网络平台的学生，学院将同授课教师沟通，请任课老师下发授课录像或PPT，在最大程度上帮助学生克服困难，提高学生的学习积极性。 | | |
| 质量指标 | “紫禁城奖学金生”考核 | 符合“紫禁城奖学金”考核标准 | 依照“紫禁城奖学金”生评选标准完成奖学金生评选 | 15 | 13 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | “紫禁城奖学金生”考核 | 2021年2-3月 | 2021年2-3月 | 5 | 5 |  | | |
| 奖学金发放 | 2021年4-11月 | 2021年4-11月 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 99.5万元 | 85.925万元 | 10 | 7 | 偏差情况：2人按照退学时间，终止其退学之后的奖学金资助；另有1人于2021年6月、7月未按照导师要求完成学习任务，因此扣发其2021年6月和7月的生活费资助。 偏差原因：由于退学和学业未达标。 | | |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升学校国际化和现代化办学水平 | 得到提升 | 15 | 13 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 国际影响力 | 提升学校国际影响力和竞争力 | 得到提升 | 15 | 13 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 国际学生对学院的满意度 | ≥90% | 93.75% | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 授课学生满意度 | ≥90% | 93.75% | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 受益教师满意度 | ≥90% | 93.30% | 4 | 3 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **85.64** |  | | |