|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 学生资助-高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张景波 | | | 联系电话 | 13641055201 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 18.204000 | 18.204000 | 18.204000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | 18.204000 | 18.204000 | 18.204000 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障我校在读家庭经济困难学生不因家庭经济原因而失学，落实北京市《北京市人民政府贯彻落实国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系文件的意见》（京政发[2007]24号）等文件的精神，体现党和政府对高校贫困学子的关怀。 | | | | | 1、资助2022年在校贫困学生数量984人；  2、对于贫困大学生学业提供基本的保障，使其安心学业；  3、在客观上减轻了贫困生家庭的经济压力，对于家庭的和谐与社会稳定有着相当重要的意义；  4、受助学生诚信感恩意识良好；  5、促进教育公平，维护社会和谐，保障公民权利。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 2022年受助贫困学生数量 | | | 1100人 | 984人 | 15 | 14 | 此项目补贴根据评选条件进行评定，受实际情况影响，申请学生中满足申请条件学生人数与年度预算设定人数存在偏差，下一步将进一步加强受助学生服务教育管理，着力提升学生综合素质的进一步提升 |
| 质量指标 | 资助对象与资助标准相符性 | | | 符合资助标准 | 符合资助标准 | 15 | 14 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将完善指标设置 |
| 时效指标 | 组织对2021年秋季学期经学校认定的约1380名家庭经济困难学生进行复审，完善我校家庭经济困难学生数据库 | | | 3月 | 对2021年秋季学期经学校认定的1341名家庭经济困难学生进行了复审，完善了我校家庭经济困难学生数据库 | 5 | 5 | 无 |
| 向我校2021年秋季学期经学校认定的部分家庭经济困难学生（预计1100人）一次性发放2022年度学生饮水、洗澡、电话费专项补贴 | | | 4月至5月 | 2022年4月组织受助学生评审，经校内公示无异议后，5月向984名家庭经济困难学生一次性发放2022年度学生饮水、洗澡、电话费专项补贴 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 19.277万元 | 18.204万元 | 5 | 5 | 无 |
| 三费补贴人均成本 | | | 185元 | 185元 | 5 | 5 | 无 |
|  | 社会效益指标 | 学生健康人格 | | | 得以提高 | 资助与育人相结合效果显著，2022年此项资助减轻了我校贫困生的在校生活经济压力，未出现学生因贫困而引发的心理危机及其他影响校园安全稳定的事件。 | 15 | 13 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将完善指标设置 |
| 教育公平 | | | 得以促进 | 保障学生权利，体现了教育公平 | 15 | 13 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将完善指标设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 全体学生满意度 | | | ≥90% | 99.86% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.00 |  |