|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 学生资助—本专科生国家助学金（少数民族预科生中央资金）（助学金） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张景波 | | | 联系电话 | 13641055201 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金额： | 3.465000 | 3.465000 | 3.465000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.465000 | 3.465000 | 3.465000 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 落实《关于印发〈北京市属普通本科高校及高等职业学校国家奖学金、国家励志奖学金和北京市国家助学金管理实施办法〉的通知》（京教财〔2007〕32号）、《北京市属普通本科高校高等职业学校国家奖学金、国家励志奖学金、北京市国家助学金评审细则（试行）》（京教助 [2017]41 号）及相关文件精神；保障我校家庭经济困难的少数民族预科生不因贫困而失学，保障贫困学生享有均等的受教育权力；减轻我校贫困的少数民族预科生在校生活的经济压力，使其有更多的精力及时间投入到学业中提高人才培养质量；资助与育人相结合培养学生感恩意识及社会责任感；维护校园的和谐稳定。 | | | | | 2021年秋季学期我校录取少数民族预科生21人，其中委托新疆师范大学预科培养21人，根据我校和该学校签订的框架协议，按照协议生均1650元标准，资助2021年录取少数民族预科生21人，共计3.465万元，减轻我校贫困的少数民族预科生在校生活的经济压力，维护了校园的和谐稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 2021年计划录取少数民族预科生 | | | 21人 | 21人 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 资助对象与资助标准相符性 | | | 符合资助标准 | 符合资助标准 | 15 | 14 | 无 |
| 时效指标 | 完成2021—2022学年少数民族预科生国家助学金发放工作 | | | 2022年9月—12月 | 2022年9月完成经费发放，通过对公转账至新疆师范大学对公账户 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 3.465万元内 | 3.465万元 | 10 | 10 | 无 |
|  | 社会效益  指标 | 促进贫困生大学学业，提供基本的保障，使其安心学业 | | | 达到预期目标 | 给予委托新疆师范大学预科培养的21名少数民族预科生相应资助，此项目能够为其一年的生活学习提供基本的保障，使其安心学业 | 10 | 8 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、合理设置指标 |
| 培养健康人格，在校园生活中展现出积极向上的精神风貌 | | | 达到预期目标 | 委托新疆师范大学预科培养的21名少数民族预科生在校表现良好，未出现违纪现象 | 10 | 8 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、合理设置指标 |
| 促进教育公平，维护社会和谐，保障公民权利。 | | | 达到预期目标 | 按照协议规定，21名少数民族预科生均获得相应资助，促进教育公平公正，已实现预期绩效目标。 | 10 | 8 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、合理设置指标 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益学生满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 全体学生满意度 | | | ≥90% | 99.86% | 5 | 4 | 全体学生满意度较低，后续将完善指标 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.00 |  |