|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件-北京信息科技大学体育教学保障设备项目（新竣工配套） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张世忠 | | | 联系电话 | 13601211829 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 163.000000 | 163.000000 | 163.000000 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 163.000000 | 163.000000 | 163.000000 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完善新校区东运动场地、教学设备采购 | | | | | 已采购验收：33套健身设备；20套公共健身器材；1套收卷器；6套体质测试设备 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 健身设备 | | | 43 | 33 | 3.75 | 3.25 | 实际执行存在偏差，后续将严格执行 |
| 公共健身器材 | | | 20 | 20 | 3.75 | 3.75 | 无 |
| 收卷器 | | | 0 | 1 | 3.75 | 3.75 | 无 |
| 体质测试设备 | | | 6 | 6 | 3.75 | 3.75 | 无 |
| 质量指标 | 健身设备 | | | 产品验收通过率100% | 产品验收通过率100% | 3.75 | 3 | 暂未安装，后续将加强管理 |
| 公共健身器材（20台） | | | 3.75 | 3 | 暂未安装，后续将加强管理 |
| 收卷器（1台8轴） | | | 3.75 | 3 | 暂未安装，后续将加强管理 |
| 体质测试设备6台 | | | 3.75 | 3 | 暂未安装，后续将加强管理 |
| 时效指标 | 招投标、采购、安装、试运行 | | | 2022年5月底-7月底 | 2022年8月 | 10 | 7 | 暂未安装，已经办理固定资产登记，后续将及时安装 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | | | 175.61万元 | 163万 | 10 | 10 | 无 |
|  | 社会效益 指标 | 弥补学生体育教学场地的严重不足，增加教学项目，也可以用于学生、教职工的业余运动健身、运动训练对场地设备的需求。 | | | 优良中低差 | 中 | 30 | 21 | 暂未安装，效益指标未能充分发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教职工满意度 | | | ≥95% | 未调查 | 5 | 3 | 暂未安装，待安装后调查 |
| 学生满意度 | | | ≥95% | 未调查 | 5 | 3 | 暂未安装，待安装后调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 80.50 |  |