|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 国家级创新创业实践教育基地（北京信息科技大学）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京信息科技大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 方德英、梁旭 | | | 联系电话 | 13842899132 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 | | 10 | 0% | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 | | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1. 服务面向国家战略，首都四个中心，整合未来科学城、沙河高校联盟、中软国际等企业资源，服务华北五省高校和沙河高校联盟；2.红旅活动、创新创业项目100个以上；3.举办双创活动20次；4.咨询指导等500人次，双创技术服务团队20人；5.录制1门课程，完成1次创业服务；6.学生满意度超过95%。 | | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 课程建设 | | | 1个 | 1个 | 3 | 3 | 无 |
| 创业服务 | | | 1次 | 1次 | 3 | 3 | 无 |
| 双创项目 | | | 105个 | 236个 | 3 | 3 | 无 |
| 双创活动 | | | 20个 | 20个 | 3 | 3 | 无 |
| 人才培养 | | | 500人次 | 2125人次 | 3 | 3 | 无 |
| 质量指标 | 资源整合 | | | 15家 | 16家 | 15 | 13 | 指标之间的相关性存在不足，后续将完善指标设置 |
| 时效指标 | 创新创业实践基地 | | | 1年 | 1年 | 10 | 8 | 指标不够具体，可评价性较弱，后续将完善指标 |
| 成本指标 | 双创基地投入 | | | 50万元 | 0 | 10 | 5 | 预算2022年12月下达晚，2023年4月前已支付，后续将严格按计划执行 |
|  | 社会效益  指标 | 服务其他高校数量 | | | 10所 | 21所 | 30 | 28 | 指标之间的相关性存在不足，后续将完善指标设置 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 学生满意度 | | | 95% | 100% | 10 | 8 | 满意度调查不充分，后续加强满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 82.00 |  |